## Sheet1
[6 empty] | Febrero | [6 empty] | Marzo
Clave | Tipo de Incidencia | Resumen | Estado | Start date | Fecha de vencimiento | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
KAN-1 | Epic | Sprint 1 | Completado | 2024/02/23 | 2024/02/25 | bar: Febrero 23
KAN-18 | Epic | Sprint 2 | Por Hacer | 2024/02/26 | 2024/03/03 | bar: Febrero 26
KAN-22 | Epic | Sprint 3 | Por Hacer | 2024/03/04 | 2024/03/10 | bar: Marzo 4
KAN-2 | Epic | Reunión de planeación del sprint | Completado | 2024/02/23 | 2024/02/23 | bar: Febrero 23
KAN-7 | Epic | Elicitación de requisitos IREB | Completado | 2024/02/23 | 2024/02/25 | bar: Febrero 23 to Febrero 25
KAN-14 | Epic | Historias de usuario | Completado | 2024/02/23 | 2024/02/25 | bar: Febrero 23 to Febrero 25
KAN-15 | Epic | Revisión casos de uso | Completado | 2024/02/23 | 2024/02/25 | bar: Febrero 23 to Febrero 25
KAN-16 | Epic | Revisión MER | Completado | 2024/02/23 | 2024/02/25 | bar: Febrero 23 to Febrero 25
KAN-17 | Epic | Reunión de revisión sprint 1 | Completado | 2024/02/25 | 2024/02/25 | bar: Febrero 25
KAN-19 | Epic | Reunión de planeación del sprint 2 | Tareas por hacer | 2024/02/26 | 2024/02/26 | bar: Febrero 26
KAN-20 | Epic | Configuraciones iniciales de la arquitectura distribuida | Tareas por hacer | 2024/02/26 | 2024/02/28 | bar: Febrero 26
KAN-21 | Epic | Definir IP estáticas y conexiones | Tareas por hacer | 2024/02/26 | 2024/02/28 | bar: Febrero 26
KAN-27 | Epic | Reunión de revisión Sprint 2 | Tareas por hacer | 2024/03/03 | 2024/03/03 | bar: Marzo 3
KAN-28 | Epic | Reunión de elaboración Sprint3 | Tareas por hacer | 2024/03/04 | 2024/03/04 | bar: Marzo 4
KAN-23 | Epic | Configuración de maestro y esclavos | Tareas por hacer | 2024/03/01 | 2024/03/06 | bar: Marzo 1 to Marzo 6
KAN-24 | Epic | Migración Modelo Fisico | Tareas por hacer | 2024/03/01 | 2024/03/06 | bar: Marzo 1 to Marzo 6
KAN-25 | Epic | Generación Scripts DML de tablas y datos | Tareas por hacer | 2024/03/01 | 2024/03/06 | bar: Marzo 1 to Marzo 6
KAN-26 | Epic | Generación sistema Backend | Tareas por hacer | 2024/03/01 | 2024/03/06 | bar: Marzo 1 to Marzo 6
KAN-29 | Epic | Reunión de funcionalidad | Tareas por hacer | 2024/03/07 | 2024/03/07 | bar: Marzo 7
KAN-30 | Epic | Ajustes finales | Tareas por hacer | 2024/03/08 | 2024/03/10 | bar: Marzo 8 to Marzo 10
KAN-31 | Epic | Revisión de documentación | Tareas por hacer | 2024/03/08 | 2024/03/10 | bar: Marzo 8 to Marzo 10
KAN-32 | Epic | Elaboración de pruebas de caja negra | Tareas por hacer | 2024/03/08 | 2024/03/10 | bar: Marzo 8 to Marzo 10
KAN-33 | Epic | Generación sistema frontend | Tareas por hacer | 2024/03/08 | 2024/03/10 | bar: Marzo 8 to Marzo 10
KAN-34 | Epic | Fecha presentación proyecto | Tareas por hacer | 2024/03/11 | 2024/03/11